Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

###### ПРИКАЗ

от « 14 » апреля   2014 года                                                                                                №313

пгт. Междуреченский

О  введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в  образовательных

организациях, реализующих образовательные

программы дошкольного образования

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», приказа Департамента образования и молодежной политики от 05.02.2014 года №112 «О введении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» приказываю:

- Утвердить:

  - «Дорожную карту» по введению  федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (приложение 1).

  - План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения  федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 2014-2016 г.г. (приложение 2).

  - Состав рабочей группы  по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (приложение 3).

  - Положение о работе  рабочей группы  по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного  образования (приложение 4).

- Руководителям образовательных организаций довести до сведения  педагогов  данный приказ в срок до 20.05.2014 года.

- Председателю рабочей группы И.Е.Макаровой разработать план работы рабочей группы на 2014-2015 учебный год до 01.06.2014 года.

- Руководителям образовательных организаций (Макарова И.Е., Спиридонова Т.Г.):

  - Обеспечить  выполнение плана-графика в указанные сроки.

  - Предоставлять отчет о выполнении плана – графика 1 раз в квартал (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) в отдел по общему и дошкольному образованию.

- Директору Центра обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений А.Г.Судневой разработать план повышения  уровня профессионального мастерства педагогических работников по вопросам   Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования до 11.06.2014 года.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник  управления образования                                                           Н.И.Суслова

Приложение 1 к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от 14 апреля 2014 года №313

«Дорожная карта» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,

Кондинского района в 2014-2016 году

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Май – июнь 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, в том числе плана – графика введения ФГОС ДО. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2 | Разработка нормативных документов по введению в действие ФГОС ДО | Май – июнь 2014 | Приказ о подготовке к введению ФГОС ДО в образовательных организациях | Разработка локальных актов образовательной организации, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО |
| 1.3 | Внесение изменений в приказ о Координационном совете по вопросам введения ФГОС ОО | Май – июнь 2014 | Внесение изменений в приказ о Координационном совете по вопросам введения ФГОС ОО. Разработка плана работы. | Разработка и направление предложений в муниципальный Координационный совет по вопросам введения ФГОС ОО |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и проведение мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Май 2014 | Проведение мониторинга готовности дошкольной организации к введению ФГОС ДО в пилотном режиме | Участие в мониторинге готовности дошкольной организации к введению ФГОС ДО в пилотном режиме (пилотные площадки) |
| 2.2 | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 - 2016 | Внесение изменений в программу «Развитие образования в Кондинском районе» с учетом результатов мониторинга | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО. Внесение изменений в программы развития ДОО с учетом результатов мониторинга |
| 2.3 | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях учреждения и района. |
| 2.4 | Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные организации | 2014-2016 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные организации | Организация работы консультативных пунктов для получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные организации |
| 2.5 | Участие муниципального общественного совета по общему, дошкольному и дополнительному образованию в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО. | 2014-2016 | Привлечение муниципального общественного совета по общему, дошкольному и дополнительному образованию для решения вопросов, связанных с введением ФГОС ДО. | Привлечение Управляющих советов образовательных организаций для решения вопросов, связанных с введением ФГОС ДО. |
| 2.6 | Организация деятельности пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО | 2014 | Оказание содействия в организации деятельности пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО | Обеспечение деятельности пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1 | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ДО через деятельность районного методического объединения педагогов дошкольного образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях |
| 3.2 | Использование методических рекомендаций Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | 2014 | Доведение методических рекомендаций Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 3.3 | Использование методических рекомендаций Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для создания развивающей предметно – пространственной среды. Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды ДОО. |
| 3.3 | Разработка образовательных программ дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 | Оказание методической помощи по разработке образовательной программы. Организация обсуждения образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет по введению ФГОС ООО. | Использование примерных образовательных программ , находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО. |
| 3.4 | Создание условий для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании (при условии заявки) | 2014 | Создание условий для развития негосударственного сектора в дошкольном образовании (при условии заявки). Выполнение плана-графика по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании. | Оказание консультативных услуг по вопросам дошкольного образования негосударственным организациям (при условии их создания) |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 | Разработка и реализация плана – графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 4.2 | Организация деятельности по подготовке к аттестации педагогических работников | 2015 | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности |
| 4.3 | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014-2015 | Создание условий для привлечения молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |
| 5. | Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1 | Учет методических рекомендаций ДОиМП по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2014 | Учет методических рекомендаций ДОиМП при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального заказа |
| 5.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения доступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий. | Выполнение муниципальных заданий |
| 5.3 | Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | 2014-2016 | Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 6.1 | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО. |
| 6.2 | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте «Образование Конды» о ходе реализации ФГОС ДО. | Размещение информации на сайте ООДО. Проведение родительских собраний. |

Приложение 2 к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от 14 апреля 2014 года №313

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных организациях Кондинского района в 2014-16 г.г.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Разработка и утверждение «Дорожной карты» и плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных учреждениях Кондинского района | Май-июнь 2014 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий (сетевого графика) мероприятий по формированию необходимой системы условий введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательных учреждениях (пилотных площадках). | Май-июнь 2014 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Подготовка приказа о подготовке к введению и введении ФГОС ДО в образовательных организациях. | Май-июнь 2014 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования |
|  | Внесение изменений в приказ о Координационном совете по вопросам введения ФГОС ОО. Разработка плана работы. | Май-июнь 2014 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников управления образования, ответственных за введение ФГОС ДО. | Май-июнь 2014 | М.М.Банчура, специалист по кадрам управления образования |
|  | Приведение в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательных учреждений. | 2014 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы учреждения требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). | 2014-2015 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Оказание методической помощи в разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательного учреждения на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ДО в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | 2014 | Т.А.Исаева, главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию управления образования |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы дошкольного образования образовательного учреждения. | 2014 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Оказание методической помощи в разработке рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2014-2016 | И.Е.Макарова, руководитель районного методического объединения педагогов дошкольного образования |
|  | Разработка рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Организация совещаний и семинаров с руководителями и специалистами дошкольных организаций. | 2014-2016 | Т.А.Исаева, главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию управления образования И.Е.Макарова, руководитель районного методического объединения педагогов дошкольного образования |
| Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Кондинского района | Май 2014 г. | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Организация деятельности муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования. | 2014-2016 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Разработка плана работы муниципального координационного Совета по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях района (заседания по особому плану) | 2014 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Создание временного инициативного коллектива (группы) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ООО) в образовательном учреждении в 2014-2016 гг. | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Участие в межрегиональной конференции руководителей дошкольных образовательных организаций в Уральском федеральном округе | 2014 | И.Г.Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района Руководители образовательных организаций |
|  | Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к реализации новых ФГОС ДО | 2014 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные образовательные организации | 2014-2016 | Руководители образовательных организаций |
|  | Привлечение муниципального общественного совета по общему, дошкольному и дополнительному образованию для решения вопросов, связанных с введением ФГОС дошкольного образования. | 2014-2016 | А.А.Плехова, ведущий специалист отдела организационно-правового обеспечения управления образования |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организации к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Организация и проведение районных семинаров, конференций, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО (по отдельному плану). | 2014-2016 | Т.А.Исаева, главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию управления образования администрации Кондинского района А.Г.Суднева, директор ЦОФРОУ Руководители образовательных организаций |
|  | Организация методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в образовательной организации | 2014-2016 | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (по отдельному плану). | 2014-2016 | Л.С.Благодатных, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения ЦОФРОУ Психологи ДОО |
|  | Презентация образовательных программ дошкольного образования «пилотных» образовательных организаций | 2014-2015 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Обеспечение образовательных организаций учебной литературой, игровым оборудованием по реализации ФГОС ДО | 2014-2015 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Проведение мониторинга создания условий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | 2014-2015 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Создание авторских программ воспитания и обучения воспитанников образовательных организаций. | 2014-2016 | Педагоги образовательных организаций |
| Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Организация повышения квалификации руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС дошкольного образования через курсы повышения квалификации; семинары, конкурсы, групповые и индивидуальные консультации (по особому графику). | 2014-2016 | А.Г.Суднева, директор ЦОФРОУ И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Заседания Районного методического объединения педагогов дошкольного образования по вопросам совершенствования методики обучения и воспитания детей в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2014-2016 | Т.А.Исаева, главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию управления образования И.Е.Макарова, руководитель районного методического объединения педагогов дошкольного образования |
|  | Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС ДО | 2014-2016 | А.Г.Суднева, директор ЦОФРОУ И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Организация проведения аттестации педагогов дошкольных образовательных организаций. | 2014-2016 | А.А.Плехова, ведущий специалист отдела организационно-правового обеспечения управления образования И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
| Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Информационное сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (через сайт, телевидение, газету «Кондинский вестник») | 2014-2016 | А.Г.Суднева, директор ЦОФРОУ |
|  | Размещение информации на сайте образовательной организации по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | 2014-2016 | Руководители образовательных организаций |
|  | Организация публичной отчётности «пилотных площадок» о ходе и результатах введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Организация консультационного центра по вопросам введения федерального образовательного стандарта дошкольного образования. | 2014-2016 | А.Г.Суднева, директор ЦОФРОУ Т.А.Исаева, главный специалист отдела по общему и дошкольному образованию управления образования |
| Материально- техническое и финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | Создание условий и обновление материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования | 2014-2016 | Т.В.Дутковская, начальник хозяйственного отдела И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Разработка плана по созданию условий и обновлению материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта дошкольного образования | 2014-2015 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | 2014-2015 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |
|  | Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | 2014-2016 | И.Е.Макарова, заведующий МБДОУ детского сада «Красная шапочка», Т.Г.Спиридонова, заведующий МАДОУ детского сада комбинированного вида «Родничок» |

Приложение 3 к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от 14 апреля 2014 года №313

Состав рабочей группы по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

- Макарова И.Е.,  руководитель районного методического объединения педагогов  дошкольного образования, председатель рабочей группы

- Спиридонова Т.Г., заведующий МАДОУ детского  сада комбинированного вида  «Родничок»

- Бормова С.А., заместитель директора Ягодинской средней общеобразовательной школы

- Красноперова А.А., заведующий МБДОУ детский   сад «Сказка»

- Доронина М.А., заведующий  МКДОУ детский сад «Рябинка»

- Коршунова Н.Н., учитель-логопед МБДОУ детский   сад «Красная шапочка»

- Благодатных Л.С., начальник отдела психолого – педагогического сопровождения ЦОФРОУ

Приложение 4 к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от 14 апреля 2014 года №313

Положение о  рабочей группе по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

1. Общие положения

1.1.Рабочая группа по введению новых ФГОС дошкольного образования (далее – Рабочая группа) создана   на период введения новых ФГОС дошкольного образования в целях информационного,  научно-методического сопровождения данного  процесса.

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением.

1.3.Состав Рабочей группы определяется  приказом начальника управления образования  из числа руководителей дошкольных образовательных организаций,  Центра обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений.  Возглавляет Рабочую группу председатель.

II. Задачи Рабочей группы.

Основными задачами Рабочей группы являются:

- информационная, консультативная  и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС дошкольного образования (далее  ФГОС ДО);

- экспертиза единичных и комплексных проектов введения новых ФГОС  ДО;

- разработка и экспертиза  планов-графиков реализации комплексных проектов введения новых ФГОС ДО;

- представление информации о результатах введения новых ФГОС ДО;

- обобщение опыта введения новых ФГОС ДО;

- организация и проведение различных мониторингов в рамках введения новых ФГОС ДО;

- организация консультирования педагогов «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО.

III. Функции Рабочей группы

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности педагогов и  их объединений по введению новых ФГОС дошкольного  образования ;

- изучает  опыт введения новых ФГОС ДО;

- периодически информирует общественность  о ходе и результатах введения новых ФГОС ДО;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

IV. Порядок работы Рабочей группы

4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы.

4.2.Председатель группы:

- открывает и ведет заседания группы;

- отчитывается перед Управлением образования и муниципальным общественным советом по  дошкольному, общему и дополнительному образованию о работе группы;

4.3.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа  избирает секретаря.

Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.4.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

4.5.Члены Рабочей группы  имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения.

По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании ее деятельности, председатель группы сшивает все документы Рабочей группы и сдает их на хранение.

V. Права Рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- выходить с предложениями к начальнику управления образования и руководителям образовательных организаций по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к деятельности Рабочей группы;

- приглашать для принятия участия в работе группы разработчиков проекта;

- привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений.

VI. Ответственность Рабочей группы

Рабочая группа  несет ответственность:

-  за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС дошкольного образования  в соответствии с разработанными критериями;

- за своевременность представления информации управлению образования о результатах введения новых ФГОС дошкольного образования;

- за качество и своевременность информационной, научно-методической поддержки реализации единичных проектов введения новых ФГОС дошкольного  образования;

- компетентность принимаемых решений.